## Sheet1
KẾ HOẠCH PROJECT: QUẢN LÝ CỬA HÀNG THỜI TRANG
Nhóm 14 | Họ và tên | Mã SV | Ghi chú
| Phạm Đình Văn | 4251050164 | Nhóm trưởng
| Phan Hữu Quang | 4251050157
| Đỗ Quốc Khánh | 4251050156
Tuần | Công việc - Chức năng | Chi tiết | Ghi chú
1 | Khởi tạo dự án
2 | Là một khách hàng tôi phải có tài khoản mua hàng, đăng nhập vào shop để mua hàng và có thể sửa thông tin tài khoản
3 | Là một người quản lý, tôi có thể quản lý thông tin tất cả các loại tài khoản
4 | Là một người quản lý, tôi có thể quản lý tất cả sản phẩm của shop
5 | Là một khách hàng, tôi có thể xem sản phẩm của shop và tìm kiếm sản phẩm mình cần
6 | Là một khách hàng, tôi có thể thêm, xóa, tăng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
7 | Là một khách hàng, tôi có thể đặt mua và thanh toán sản phẩm
8 | Là một người quản lý, tôi có thể quản lý đơn hàng của khách hàng
9 | Là một người quản lý, tôi có thể đăng bài giới thiệu về sản phẩm
10 | Là một khách hàng, tôi có thể liên hệ với chủ cửa hàng qua email
11
12
13
14

## PB
Product Backlog
Ước lượng công việc của Sprint
Độ ưu tiên | Hạng mục | Kích thước ước tính ban đầu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Khởi tạo dự án | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0
2 | Là một khách hàng tôi phải có tài khoản mua hàng, đăng nhập vào shop để mua hàng và có thể sửa thông tin tài khoản | 50 | 30 | 17 | 11 | 5 | 1 | 0
3 | Là một người quản lý, tôi có thể quản lý thông tin tất cả các loại tài khoản | 40 | 36 | 26 | 16 | 8 | 5 | 0
4 | Là một người quản lý, tôi có thể quản lý tất cả sản phẩm của shop | 50 | 42 | 31 | 19 | 10 | 5 | 0
5 | Là một khách hàng, tôi có thể xem sản phẩm của shop và tìm kiếm sản phẩm mình cần | 30 | 28 | 21 | 13 | 5 | 1 | 0
6 | Là một khách hàng, tôi có thể thêm, xóa, tăng, giảm số lượng sản phẩm trong giỏ hàng | 30 | 27 | 20 | 12 | 5 | 1 | 0
7 | Là một khách hàng, tôi có thể đặt mua và thanh toán sản phẩm | 60
8 | Là một người quản lý, tôi có thể quản lý đơn hàng của khách hàng | 50
9 | Là một người quản lý, tôi có thể đăng bài giới thiệu về sản phẩm | 30
10 | Là một khách hàng, tôi có thể liên hệ với chủ cửa hàng qua email | 30

## Sprint
Tuần | Hạng mục Product Backlog | Công việc của Sprint | Người thực hiện | Ước tính khối lượng công việc ban đầu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Khởi tạo dự án | Khởi tạo Database mẫu cho trang Web | Đỗ Quốc Khánh Phạm Đình Văn | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
|  | Tìm layout mẫu cho trang web (UI) | Phan Hữu Quang | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cài đặt layout cho trang web (UI) | Phan Hữu Quang | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Khách hàng cần phải có tài khoản mua hàng, sau đó đăng nhập vào shop để mua hàng | Tạo bảng Member, Role | Đỗ Quốc Khánh | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tạo form Đăng nhập (UI) | Phan Hữu Quang | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tạo form Đăng ký (UI) | Phạm Đình Văn | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tạo forrm Sửa thông tin người dùng (UI) | Phan Hữu Quang | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
|  | Viết code xử lý đăng ký | Phạm Đình Văn | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0
|  | Viết code xử lý đăng nhập | Đỗ Quốc Khánh | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0
|  | Viết code xử lý chỉnh sửa thông tin người dùng | Phan Hữu Quang | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0
|  | Xác nhận mã Capcha khi đăng nhập | Đỗ Quốc Khánh | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Viết code đăng xuất tài khoản người dùng | Phạm Đình Văn | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Là một người quản lý, tôi có thể quản lý thông tin tất cả các loại tài khoản | Tạo trang Admin (UI) | Đỗ Quốc Khánh | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tạo forrm Quản lý tài khoản (UI) | Đỗ Quốc Khánh | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tạo form chỉnh sửa thông tin tài khoản (UI) | Phan Hữu Quang | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Tạo form thêm tài khoản nhân viên (UI) | Phạm Đình Văn | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Viết code xử lý tìm kiếm tài khoản | Đỗ Quốc Khánh | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Viết code xử lý chỉnh sửa thông tin tài khoản | Phan Hữu Quang | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0
|  | Viết code xử lý thêm tài khoản nhân viên | Phạm Đình Văn | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0
|  | Viết code xử lý xóa các tài khoản | Đỗ Quốc Khánh | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0
4 | Là một người quản lý, tôi có thể quản lý tất cả sản phẩm của shop | Tạo form quản lý loại sản phẩm (UI) | Phạm Đình Văn | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Tạo form thêm sản phẩm (UI) | Đỗ Quốc Khánh | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Tạo form quản lý sản phẩm (UI) | Phạm Đình Văn | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Tạo form chỉnh sửa thông tin sản phẩm (UI) | Phan Hữu Quang | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Code xử lý thêm loại sản phẩm, xóa loại sản phẩm | Phan Hữu Quang | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0
|  | Code xử lý hiển thị chi tiết, sửa loại sản phẩm | Đỗ Quốc Khánh | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
|  | Code xử lý tìm kiếm sản phẩm | Phạm Đình Văn | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code xử lý thêm sản phẩm | Đỗ Quốc Khánh | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
|  | Code xử lý chỉnh sửa thông tin sản phẩm | Phan Hữu Quang | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0
|  | Code xử lý xóa sản phẩm | Phạm Đình Văn | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0
5 | Là một khách hàng, tôi có thể xem sản phẩm của shop và tìm kiếm sản phẩm mình cần | Code chức năng tìm kiếm sản phẩm | Phạm Đình Văn | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Code phân loại sản phẩm theo loại hàng | Phan Hữu Quang | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0
|  | Code phân loại sản phẩm theo nhãn hiệu | Phan Hữu Quang | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
|  | Code đưa tất cả sản phẩm lên shop | Đỗ Quốc Khánh | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
|  | Tạo trang chi tiết sản phẩm (UI) | Đỗ Quốc Khánh | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
|  | Tạo trang chứa tất cả sản phẩm (UI) | Phạm Đình Văn | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Phân trang sản phẩm | Phạm Đình Văn | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Là một khách hàng, tôi có thể thêm, xóa, tăng, giảm số lượng sản phẩm trong giỏ hàng | Tạo trang giỏ hàng (UI) | Phan Hữu Quang | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Code thêm sản phẩm vào giỏ hàng từ trang chi tiết sản phẩm | Đỗ Quốc Khánh | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0
|  | Code thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Đỗ Quốc Khánh | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
|  | Code xóa sản phẩm trong giỏ hàng | Phan Hữu Quang | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Hiển thị số lượng sản phẩm và giá tiền trên thanh navbar | Phan Hữu Quang | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code cập nhật giỏ hàng | Phạm Đình Văn | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
|  | Code tính tổng tiền của sản phẩm trong giỏ hàng | Phạm Đình Văn | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Code tính số lượng sản phẩm trong giỏ hàng | Phạm Đình Văn | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Là một khách hàng, tôi có thể thêm, xóa, tăng, giảm số lượng sản phẩm trong giỏ hàng (tt) | Cập nhật Database (thêm bảng Color, Size, Amount)
Cập nhật giao diện trang Giỏ hàng, Chi tiết sản phẩm (UI)
Cập nhật code Thêm vào giỏ hàng (Màu, size, số lượng)
Cập nhật code Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng (Màu, size)